Akce : 	Nemocnice Na Homolce,  Roentgenova 5,  151 19   Praha 5

Obj. 005 /2.NP –  Angio 1 a 2 - výměna technologie

Stupeň:	Projekt pro stavební povolení a realizaci stavby

Zak.č.: 	526-2010

Datum:	září 2010

část D

Zásady organizace výstavby a etapizace

Vypracoval :   	Architektonický ateliér  Ježková - Jaroš

ing. arch. Jan Jaroš

ing. arch. Pavla Šmejkalová

Zásady organizace výstavby a etapizace

Staveniště je umístěno ve stávajícím uzavřeném oddělení Angio-katetrizace v 2.NP objektu 005.  Stavební činnost bude prováděna výhradně  uvnitř tohoto objektu. Stavba bude prováděna tradičními technologiemi a při použití běžných stavebních materiálů.

Příjezd na staveniště po městských komunikacích, vjezd do areálu nemocnice přes hospodářskou vrátnici, přístup na stavbu přes terasu severně od rekonstruované části dispozice.

- V rekonstruované části objektu se nenacházejí žádné významné sítě infrastruktury.

- Veřejné zájmy nejsou stavbou dotčeny a z hlediska bezpečnosti třetích osob nejsou nutné další úpravy okolí stavby.

Jedná se o stavbu, bez nároků na používání speciálních technologií či stavebních postupů.

Staveniště bude ohraničeno jednostrannými SDK  příčkami (od podlahy až k monolitické stropní desce) utěsněnými tak, aby v prostorách mimo stavbu nebyla zvýšená prašnost.

Zařízení staveniště bude v rekonstruovaných prostorách a v prostoru hospodářského dvora nemocnice.

Zaměstnancům stavební firmy bude umožněno využití šaten a sociálních zařízení v objektu nemocnice.

Zdroje energií pro výstavbu:

Zdroje energií pro výstavbu, tj. zdroj elektrické energie a vody + kanalizace bude řešeno využitím stávajících zařízení nemocnice. Kapacita stávajících zdrojů energií je pro staveništní provoz dostatečná.

Dopravní trasy v rámci objektu:

Přesun materiálu a přístup zaměstnanců výhradně z exteriéru - chodbou k severní fasádě u terasy objektu 005..

Odvoz suti v uzavřených transportních nádobách na mezideponii v areálu nemocnice. Mezideponie stavební suti  a sklad objemnějších stavebních materiálů budou umístěny v prostoru hospodářského dvora nemocnice.

Přístup na stavbu (zásobování z terasy):

do stávající vyšetřovny Angio 1 bude vybourán otvor v příčce (+ demontáž radiátoru) mezi halou a vyšetřovnou . V době dokončovacích (a tedy již bezprašných prací) bude otvor zazděn a   pro přístup bude využita částečně přepažená chodba JIP(E246a) se vstupem  stávajícími dveřmi do ovladovny .

Pro operativní propojení s nemocnicí budou v přepažení chodby E246a osazeny dveře s protiprašným těsněním. Tento vstup bude využíván pouze v minimalizovaném rozsahu.

Transport technologie

z akutního příjmu (B200) na úrovni 2.NP a dále  vnitřními chodbami objektu 003(B201a, B213, B246a,b,c).

Alternativně přes terasu severně od staveniště a přes chodbu E260 provizorním otvorem do vyšetřovny A-1 (E257c).

Dopravní trasy mimo areál nemocnice:

Přesun stavební mechanizace na staveniště a zpět bude veden po městských komunikacích  a dál po vnitroareálových komunikacích v nemocnici. Vjezd do areálu Hospodářskou  vrátnicí.

Stavbu bude provádět odborná firma podle § 44 stavebního zákona.

Zajištění bezpečnosti práce během výstavby je dáno dodržením veškerých předpisů, nařízení a pravidel BOZP při projektové činnosti a při provádění stavby. Při vlastním prováděním stavby je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a související normy, zvláště ČSN 386411, 736005, související směrnice, vyhlášky, výnosy, ustanovení, zákony a nařízení, které svým smyslem odpovídají charakteru prací, prováděných podle tohoto projektu.

Pravidly a předpisy se rozumí především :

ČSN 070621, 730802, 341010, 341390, 360046, 330300, 332320, 018012, 050630, 050610, zákon č.174/68 Sb., zákon o požární ochraně č.133/1985 Sb., vyhl. ČÚBP, ČÚBP č.324/90 Sb. a vyhl.MV ČSR č.37/1986 Sb a  §15zákona č. 309/2006sb

Zajištění ochrany životního prostředí v průběhu realizace stavby:

Při provádění stavby budou dodrženy zásady ochrany životního prostředí a negativní vlivy budou omezeny na minimum. Veškeré práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení nebo zhoršení životního prostředí a škodám v oblasti dotčené výstavbou.

Jedná se především o zvýšenou hladinu hluku, prašnost a zatížení komunikací  staveništní dopravou.

Hlučnost – při realizaci stavby  budou používány pouze drobné stavební mechanismy , které nejsou zdrojem velkého hluku a to ještě výhradně v interiéru Stavební stroje, umístěné v prostoru stavby, budou umístěny tak, aby nejvyšší hladina akustického tlaku A v nejbližším chráněném prostoru nepřesáhla 65 dB (nařízení vlády č. 148/2006 Sb.), Stavební činnost bude probíhat výhradně v době od  6:30  do 18:00 hod. Bourací práce budou prováděny ve všední dny po 15:00, o víkendech 8:00-16:00, odvoz suti v uzavřených transportních nádobách, a to výhradně v době, ve které je povoleno bourání.

Dodavatel stavby bude dodržovat opatření, stanovená ve stavebním povolení, která omezují prašnost a hlučnost. Dále bude udržovat čistotu vozidel opouštějících stavbu a mimo povolených záborů stavby nebude provádět žádnou stavební činnost. Stavební firmě bude stavebníkem  jednoznačně určena doba pro provádění hlučných stavebních prací tak, aby nebyla nenarušena činnost  v přilehlých prostorách.

Prašnost na staveništi vzniká nejvíce při demoličních pracích a při manipulaci s cementem. Tato manipulace na daném staveništi nebude prováděna. Betonové a maltové směsi budou na pracoviště dováženy pytlované z centrálních výroben. Prašnost od demoličních prací a z provozu nákladní dopravy bude v suchých obdobích minimalizována čištěním a kropením příslušných komunikací.

Zatížení komunikací staveništní dopravou je vzhledem k rozsahu rekonstrukce poměrně malá. I přes to však je nutné dodržovat tyto zásady

- Četnost jízd na staveniště bude minimalizována tak, že nákladní automobily budou jezdit plně vytížené do úrovně své nosnosti.

- Nákladní automobily budou ze staveniště vyjíždět pouze očištěné od bláta a jiných staveništních nečistot.

- Rychlost jízdy bude přizpůsobena charakteru přepravovaných materiálů, prvků a hmot a bude v souladu s dopravním značením v místě výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci.

- Na ploše staveniště a na přilehlých komunikacích bude platit striktní zákaz manipulace s pohonnými hmotami tak, aby se vyloučilo nebezpečí znečištění komunikací a jejich okolí.

Předpokládaná doba výstavby "

cca 2-3 měsíce + zprovoznění zdravotnické technologie. Konkrétní lhůty výstavby budou upřesněny po přeložení návrhu harmonogramu výstavby dodavatelem stavebních prací.

Etapy  výstavby:

Přípravné práce:

- vyklizení staveniště, úprava datových rozvodů –přepojení switche, ochrana serverů, provizorní přívod elektro pro servery a switch.

- staveništní vstup z chodby E260 do Angio 1

Etapa 1:

- -přemístění dveří do vyšetřovny ECHO (E248) a skladu JIP(E270) -dočasný zábor staveniště

Etapa 2:

- ohraničení staveniště, utěsnění obou  dveří do chodby JIP (E246a),

- demontáže  technologie a nábytku ,  bourací práce

- realizace stavby v ohraničené části

v souběhu- mimo ohraničenou část:

- (prováděno o víkendech a  v době   sníženého provozu)

- podhledy + světla v chodbě před vstupem do JIP

- nové dveře mezi vyšetřovnou Angio 2 a  chodbou JIP (E 267) - dočasný zábor staveniště

- nové dveře do JIP, slaboproudé rozvody pro tyto dveře

- přívod telefonu z rozvodny SLP (E 218) - nad podhledem

- rozvody slaboproudu nad podhledem  v DM pac.  a filtru (E245)

- Výměna stávajících krabic elektro- ZIS v místnosti E 273a – 2 lůžka (drážka ve zdivu od podhledu ke krabicím)

- úpravy ve strojovně VZT ve 3.NP

- úpravy kanalizace v 1.NP (strojovna VZT, kancelář, chodba  a rozvodna MaR)

Etapa 3: dokončovací práce

- zazděn provizorní přístup na staveniště přes vyšetřovnu A1a,

- pro přístup na stavbu nově  vymezena (jednostranná SDK příčka) část chodby E 246a

Poznámka:

- nová podlaha v chodbě ( A246a) před filtry do JIP a Angio,  bude prováděna buď v době krátkodobé odstávky JIP či až po uvolnění východu na terasu chodbou (E260).

- stavební práce budou probíhat i mimo ohraničené prostory – jedná se zejména zmenšení skladu JIP  a o bourání dveří mezi JIP a Angio 2

- nové rozvody slaboproudu:  pro nové dveře v JIP a posílení přípojky z rozvodny slaboproudu E218 do rekonstruovaného prostoru – bude operativně řešeno po dohodě s uživatelem.

Krátkodobé odstávky pro přepojení rozvodů procházejících rekonstruovaným prostorem

(vždy jen několik hodin):

- elektro: místnosti v JIP severně od osy T (lékařské pokoje, chodba, pokoj 2l, sklad a čaj.kuch) jsou napojeny na upravované rozvaděče -

- slaboproud - po celou dobu výstavby je nutné zajistit provizorní připojení el. energie pro servery v technické místnosti A1 a  náhradní SWITCH ve stávající čistící místnosti

- chlazení, pára - ve strojovně VZT ve 3.NP bude upravován rozdělovač chladícího média -odstávka všech jednotek VZT ve strojovně (týká se lůžek JIP a chodby)

- voda - změna trasy rozvodů ve stacionáři -   JIP

- medicinální plyny – napojení nové trasy na stávající rozvody.

.

ing. arch. Jan Jaroš

V Praze, dne 15.9.2010